## Hoja1
Semana | Sprint | Fecha | Responsable | Tarea
Semana 1 | Sprint 1 | 2024-09-17 | Scrum Master (Desarrollador 1) | Planificación del sprint y backlog inicial
Semana 1 | Sprint 1 | 2024-09-17 | Product Owner (Desarrollador 4) | Definir y entender la historia de usuario general
Semana 1 | Sprint 1 | 2024-09-17 | QA / Tester (Desarrollador 5) | Definir los primeros casos de prueba
Semana 1 | Sprint 1 | 2024-09-17 | Desarrolladores 2 y 3 | Configuración del entorno de desarrollo (Java, JavaFX/Spring, MySQL)
Semana 1 | Sprint 1 | 2024-09-18 | Scrum Master (Desarrollador 1) | Configuración del repositorio Git HUB
Semana 1 | Sprint 1 | 2024-09-18 | QA / Tester (Desarrollador 5) | Configurar herramientas de prueba manual o automatizadas (de ser posibles)
Semana 1 | Sprint 1 | 2024-09-18 | Todos los desarrolladores | Definir la arquitecitura del proyecto: Arquitectura por capas, monlitica o mvc
Semana 1 | Sprint 1 | 2024-09-19 | Scrum Master (Desarrollador 1) | Participar en el desarrollo de la estructura del proyecto en Java
Semana 1 | Sprint 1 | 2024-09-19 | Product Owner (Desarrollador 4) | Revisar los requisitos iniciales del sistema
Semana 1 | Sprint 1 | 2024-09-19 | Desarrolladores 2 y 3 | Configuración del sistema de bases de datos (MySQL)
Semana 2 | Sprint 1 | 2024-09-23 | Scrum Master (Desarrollador 1) | Asegurar la coordinación entre los desarrolladores
Semana 2 | Sprint 1 | 2024-09-23 | Product Owner (Desarrollador 4) | Refinar la hisotria de usuario relacionada con registro de pacientes
Semana 2 | Sprint 1 | 2024-09-23 | QA / Tester (Desarrollador 5) | Realizar pruebas de los formularios de registro
Semana 2 | Sprint 1 | 2024-09-23 | Desarrolladores 2 y 3 | Desarrollar el formulario de registro de pacientes en UI
Semana 2 | Sprint 1 | 2024-09-24 | Scrum Master (Desarrollador 1) | Participar en el desarrollo del módulo de registro de pacientes
Semana 2 | Sprint 1 | 2024-09-24 | QA / Tester (Desarrollador 5) | Comenzar las pruebas para la validación de formularios
Semana 2 | Sprint 1 | 2024-09-24 | Desarrolladores 2 y 3 | Implementar la lógica de registro en el backend
Semana 3 | Sprint 2 | 2024-09-30 | Scrum Master (Desarrollador 1) | Facilitar reuniones diarias (Daily Scrum)
Semana 3 | Sprint 2 | 2024-09-30 | Product Owner (Desarrollador 4) | Priorizar User Stories sobre gestión de especialidades y citas
Semana 3 | Sprint 2 | 2024-09-30 | QA / Tester (Desarrollador 5) | Pruebas funcionales de la gestión de especialidades
Semana 3 | Sprint 2 | 2024-09-30 | Desarrolladores 2 y 3 | Desarrollar lógica para visualización de especialidades y médicos
Semana 3 | Sprint 2 | 2024-10-01 | Scrum Master (Desarrollador 1) | Participar en la integración de la gestión de especialidades en la base de datos
Semana 3 | Sprint 2 | 2024-10-01 | QA / Tester (Desarrollador 5) | Asegurarse de que las especialidades se visualicen correctamente
Semana 3 | Sprint 2 | 2024-10-01 | Desarrolladores 2 y 3 | Implementar el backend para la gestión de especialidades y citas
Semana 4 | Sprint 2 | 2024-10-07 | Scrum Master (Desarrollador 1) | Facilitar revisión de avances e integración vista y logica del programa
Semana 4 | Sprint 2 | 2024-10-07 | Product Owner (Desarrollador 4) | Revisar y ajustar los requisitos del módulo de citas
Semana 4 | Sprint 2 | 2024-10-07 | QA / Tester (Desarrollador 5) | Probar el agendamiento de citas y solapamientos
Semana 4 | Sprint 2 | 2024-10-07 | Desarrolladores 2 y 3 | Desarrollar funcionalidad de selección de citas en UI
Semana 5 | Sprint 3 | 2024-10-14 | Scrum Master (Desarrollador 1) | Supervisar integración de citas y módulo de facturación
Semana 5 | Sprint 3 | 2024-10-14 | Product Owner (Desarrollador 4) | Revisar el módulo de facturación y comprobantes
Semana 5 | Sprint 3 | 2024-10-14 | QA / Tester (Desarrollador 5) | Pruebas del sistema de facturación y comprobantes en PDF
Semana 5 | Sprint 3 | 2024-10-14 | Desarrolladores 2 y 3 | Desarrollar generación de comprobantes en PDF
Semana 6 | Sprint 3 | 2024-10-21 | Scrum Master (Desarrollador 1) | Mejoras en la interfaz de usuario (UI)
Semana 6 | Sprint 3 | 2024-10-21 | Product Owner (Desarrollador 4) | Revisar experiencia de usuario (UI/UX)
Semana 6 | Sprint 3 | 2024-10-21 | QA / Tester (Desarrollador 5) | Pruebas de la interfaz mejorada
Semana 6 | Sprint 3 | 2024-10-21 | Desarrolladores 2 y 3 | Mejorar diseño de la UI, vista semanal y mensual
Semana 7 | Sprint 4 | 2024-10-28 | Scrum Master (Desarrollador 1) | Coordinar pruebas finales
Semana 7 | Sprint 4 | 2024-10-28 | Product Owner (Desarrollador 4) | Validar el producto con requisitos de los pacientes
Semana 7 | Sprint 4 | 2024-10-28 | QA / Tester (Desarrollador 5) | Pruebas funcionales finales
Semana 7 | Sprint 4 | 2024-10-28 | Desarrolladores 2 y 3 | Depuración de errores
Semana 8 | Sprint 4 | 2024-11-04 | Scrum Master (Desarrollador 1) | Coordinar la entrega del producto
Semana 8 | Sprint 4 | 2024-11-04 | Product Owner (Desarrollador 4) | Validar funcionalidades